## Planilha
Campo | Informação
Número | 06122022
Tipo | PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO
Descrição | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1034678312016 discriminados e quantificados nos anexos do edital
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | Diversas ruas
CEP | 58800-000
Início | 06/09/2022
Previsão | 06/03/2023
Finalização | 20/12/2023
Valor inicial | 143640.15
Valor atual | 143640.15
Valor pago | 132746.29
Execução % | 100
Contratada | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
CNPJ contratada | 34746608000181
Protocolo | 51541/23
Secretaria
Latitude
Longitude
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 27/08/2026 04:15

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000006122022 | Documento 118487/22 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | 34746608000181 | — | 06/03/2023 | 01/03/2024 | 143640.15 | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1034678312016 discriminados e quantificados nos anexos do edital

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 105967/23 | Vigência | Conforme em anexo | 01/03/2024 | 0
Documento 48997/23 | Vigência | A justificativa se encontra de acordo com o Ofício n° 200/2023-SPD. | 03/09/2023 | 0

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida
834563 | Implantação de pavimentação em paralelepípedo na cidade de Sousa | Ministerio das Cidades | 00360305000104 |  | 29/08/2016 | 29/12/2018 | 400000 | 5800

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
11226 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM VIAS PuBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1034678312016 SICONVSIAFI 8345632016 CONTA BANCARIA VINCULADA 6471700 CONFORME CONTRATO N 6122022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0102022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 21/12/2023 | 44659.39 | GEOPB
8507 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM VIAS PuBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1034678312016 SICONVSIAFI 8345632016 CONTA BANCARIA VINCULADA 6471700 CONFORME CONTRATO N 6122022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0102022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 19/10/2023 | 38932.01 | GEOPB
2870 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM VIAS PuBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1034678312016 SICONVSIAFI 8345632016 CONTA BANCARIA VINCULADA 6471700 CONFORME CONTRATO N 6122022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0102022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10/05/2023 | 49154.89 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
11226 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM VIAS PuBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1034678312016 SICONVSIAFI 8345632016 CONTA BANCARIA VINCULADA 6471700 CONFORME CONTRATO N 6122022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0102022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 31/01/2024 | 44659.39 | GEOPB
8507 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM VIAS PuBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1034678312016 SICONVSIAFI 8345632016 CONTA BANCARIA VINCULADA 6471700 CONFORME CONTRATO N 6122022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0102022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 30/11/2023 | 38932.01 | GEOPB
2870 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM VIAS PuBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1034678312016 SICONVSIAFI 8345632016 CONTA BANCARIA VINCULADA 6471700 CONFORME CONTRATO N 6122022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0102022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 05/06/2023 | 49154.89 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
11226 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM VIAS PuBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1034678312016 SICONVSIAFI 8345632016 CONTA BANCARIA VINCULADA 6471700 CONFORME CONTRATO N 6122022 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0102022 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | — | 44659.39 | GEOPB

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20220479807 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | ART_FISCALIZAÇÃO ABIK.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06122022/arquivo/3ef9873c84504239b1e33b08eef69565.pdf | GEOPB
Documento de Finalização | Recebimento de obra Pavimentação.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06122022/arquivo/34ee9d5652fa47dcb186cc5ec1b578c1.pdf | GEOPB
Projeto Básico | CR 1034.677-16_03_05_REV_1_ass.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06122022/arquivo/094f4285f65f459c8ce554f2ee43dbb2.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | Planilha Vencedora_Pavimentação Caixa_2022.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06122022/arquivo/f8ff12ac93464083bab8001a52f6d9a7.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | 26 - ORDEM DE SERVIÇO.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06122022/arquivo/da3ae092269c470ca4d7933d340ca1b0.pdf | GEOPB