## Planilha
Campo | Informação
Número | 07012022
Tipo | HOSPITAL
Descrição | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Reforma de Equipamento Público para Instalação do Serviço de Oncologia O Laureano de Sousa conforme Convênio SESPB n 0442022 no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | RUA LUÍS PEREIRA DA SILVA
CEP
Início | 20/10/2022
Previsão | 20/10/2025
Finalização | 27/01/2025
Valor inicial | 989890.42
Valor atual | 1031115.03
Valor pago | 0
Execução % | 89.31
Contratada | Compacto Construcoes E Servicos Eireli
CNPJ contratada | 09545520000154
Protocolo | 14448/23
Secretaria
Latitude | -6.7600000
Longitude | -38.2300000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 26/10/2026 02:15

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
9433 | FINAL | 15/09/2026 | -6.7600000 | -38.2300000 |  | 2
7081 | INICIAL | 28/08/2025 | -6.7600000 | -38.2300000 |  | 3

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo
31471 | 06/12/2024 | 25/12/2024 | 67093.87 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/medicoes/31471/planilha/540bacd954904df88e1dbb34141dba15.xlsx
31469 | 02/10/2024 | 06/12/2024 | 13904.38 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/medicoes/31469/planilha/f252edb21ade4418a6d3de247a7dd63a.xlsx
31468 | 23/08/2024 | 02/10/2024 | 25709.61 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/medicoes/31468/planilha/0dda698f9beb43a0b48a6e644288237e.xlsx
31467 | 24/07/2024 | 23/08/2024 | 52077.15 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/medicoes/31467/planilha/6f3a712c4d5043d19f3b132306835f70.xlsx
31465 | 03/07/2024 | 24/07/2024 | 85345.09 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/medicoes/31465/planilha/fb82f49dce534e2daf06bd5f11ff8a59.xlsx
31463 | 02/07/2024 | 03/07/2024 | 61814 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/medicoes/31463/planilha/c816cc7ca51f442d9b42961e0832c4ff.xlsx
31460 | 21/06/2024 | 02/07/2024 | 21506.84 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/medicoes/31460/planilha/fcc95c966ffa42b7a1a7b19323f30ac4.xlsx
31458 | 04/06/2024 | 21/06/2024 | 13927.75 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/medicoes/31458/planilha/176f908cbbb74c09bd4fe2a424479a19.xlsx
31457 | 02/05/2024 | 04/06/2024 | 38654.58 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/medicoes/31457/planilha/99624c1d46984880913752e4dcde665c.xlsx
31455 | 21/03/2024 | 02/05/2024 | 72902.81 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/medicoes/31455/planilha/fd77e0c78a8a4ac08f7b6d4717335cd2.xlsx
31442 | 15/03/2024 | 21/03/2024 | 40841.25 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/medicoes/31442/planilha/98b80ba7a4fb4bc2b43f9dbb92fa0dec.xlsx
31440 | 16/01/2024 | 15/03/2024 | 111094.41 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/medicoes/31440/planilha/0df8fa6aac6642a49be835c6ab8f4726.xlsx
31434 | 28/07/2023 | 10/11/2023 | 143113.48 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/medicoes/31434/planilha/1cf78256c73e41419d48e2b02e9d0a77.xlsx
31433 | 11/06/2023 | 17/07/2023 | 62108.87 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/medicoes/31433/planilha/51f2fc6ef3e745cfa211d5417d8fed1a.xlsx
31431 | 05/05/2023 | 12/06/2023 | 45413.76 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/medicoes/31431/planilha/5d94ba31f07a4db1a85284ac9eafbe74.xlsx
31430 | 13/04/2023 | 05/05/2023 | 31489.9 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/medicoes/31430/planilha/4133a528f75a4e78a02c7e4c5031b15e.xlsx
31429 | 05/04/2023 | 13/04/2023 | 24846.23 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/medicoes/31429/planilha/630bde8dcd5d4b5b990014f16ebaea21.xlsx
31428 | 08/02/2022 | 05/04/2023 | 9012.21 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/medicoes/31428/planilha/66f778ec56eb4d80b9e21f7a362a8a20.xlsx

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000007012022 | Documento 16069/23 | Compacto Construcoes E Servicos Eireli | 09545520000154 | — | 21/10/2023 | 12/04/2025 | 1031115.03 | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Reforma de Equipamento Público para Instalação do Serviço de Oncologia O Laureano de Sousa conforme Convênio SESPB n 0442022 no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 138977/24 | Apostilamento do Contrato (Valor) | O contrato será modificado conforme a CLÁUSULA DÉCIMA, seguindo as instruções do fiscal da execução. Periodicidade mínima de 12 meses. | — | 39386.8
Documento 141388/24 | Valor | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA | — | -174400.07
Documento 54018/24 | Vigência | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA. FLS 03. | 12/04/2025 | 0
Documento 140180/24 | Valor | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA. | — | 176237.88
Documento 111855/23 | Vigência | Considerando a justificativa apresentado nos documentos anexados na aba "Justificativa técnica", entende-se por dilatação do prazo por meio do aditivo. | 20/04/2024 | 0

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida
044/2022 | Reforma de equipamento público para fins para fins de implantação do Serviço de Oncologia no município de Sousa/PB. | Secretaria de Estado da Saúde | 08778268000160 |  | 26/06/2022 | 30/12/2022 | 1056022.65 | 31700

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20220484040 |  | GEOPB
Documento de Finalização | Termo de Recebimento de Obra - Centro de Oncologia.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/arquivo/3c451e793ef34b7ab58fbe804a15c26a.pdf | GEOPB
Projeto Básico | CENTRO ONCOLOGIA SOUSA_02 (1).pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/arquivo/0506cb0e827b457496b9121f9015d28d.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | planilha vencedora_CRONOGRAMA,BDI E ES (1).xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/arquivo/f9817d53b26344bda02f26f6208b3cfd.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | Centro oncologico .pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/arquivo/74c05e1990294851850ec4d643e01e06.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM-19_FINAL_26.12.24.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/medicoes/31471/planilha/540bacd954904df88e1dbb34141dba15.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 18 CENTRO DE ONCOLOGIA_plotter_17.12.24.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/medicoes/31469/planilha/f252edb21ade4418a6d3de247a7dd63a.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 17_31.09.2024.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/medicoes/31468/planilha/0dda698f9beb43a0b48a6e644288237e.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 16_RLR_09.08.24_plotter.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/medicoes/31467/planilha/6f3a712c4d5043d19f3b132306835f70.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 15_RLR_244.07.24.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/medicoes/31465/planilha/fb82f49dce534e2daf06bd5f11ff8a59.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 14_RLR_17.07.24.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/medicoes/31463/planilha/c816cc7ca51f442d9b42961e0832c4ff.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 13_01.07.24_rlr.1.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/medicoes/31460/planilha/fcc95c966ffa42b7a1a7b19323f30ac4.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 12_20.06.24_rlr.1.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/medicoes/31458/planilha/176f908cbbb74c09bd4fe2a424479a19.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 11_04.06.24_RLR_plotter.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/medicoes/31457/planilha/99624c1d46984880913752e4dcde665c.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 10 ONCOLOGIA_RLR_26.04.244.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/medicoes/31455/planilha/fd77e0c78a8a4ac08f7b6d4717335cd2.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 09 ONCOLOGIA_RLR_20.03.24.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/medicoes/31442/planilha/98b80ba7a4fb4bc2b43f9dbb92fa0dec.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 08 ONCOLOGIA_28.02.24.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/medicoes/31440/planilha/0df8fa6aac6642a49be835c6ab8f4726.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 06 ONCOLOGIA_RLR_07.11.23.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/medicoes/31434/planilha/1cf78256c73e41419d48e2b02e9d0a77.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 05 ONCOLOGIA_acumulado 14.08.23.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/medicoes/31433/planilha/51f2fc6ef3e745cfa211d5417d8fed1a.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 04 ONCOLOGIA_acumulado 14.08.23.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/medicoes/31431/planilha/5d94ba31f07a4db1a85284ac9eafbe74.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 03 ONCOLOGIA_acumulado 14.08.23.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/medicoes/31430/planilha/4133a528f75a4e78a02c7e4c5031b15e.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 02_04.2023_ONCOLOGIA.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/medicoes/31429/planilha/630bde8dcd5d4b5b990014f16ebaea21.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 01_02.2023_ONCOLOGIA.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07012022/medicoes/31428/planilha/66f778ec56eb4d80b9e21f7a362a8a20.xlsx | GEOPB