## Planilha
Campo | Informação
Número | 07642022
Tipo | ESCOLA
Descrição | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Reforma e Ampliação da Escola Maria Marques de Sousa Tavares no Bairro Jardim Brasília no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | RUA MARIA HERMÍNIA, S/N, JARDIM BRASILIA, SOUSA/PB
CEP
Início | 19/12/2022
Previsão | 20/12/2024
Finalização | 04/10/2024
Valor inicial | 611138.18
Valor atual | 751052.72
Valor pago | 690241.1
Execução % | 91.9
Contratada | Formiga E Freitas Construcoes E Servicos Ltda
CNPJ contratada | 45080030000193
Protocolo | 09297/23
Secretaria
Latitude | -6.7753000
Longitude | -38.2457000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 26/10/2026 15:45

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
5890 | FINAL | 19/02/2025 | -6.7753000 | -38.2457000 |  | 7
5872 | INICIAL | 19/02/2025 | -6.7752000 | -38.2457000 |  | 1

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo
19207 | 02/05/2024 | 02/07/2024 | 39382.18 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07642022/medicoes/19207/planilha/e364722ef232400a8bc1259d7949b76e.xlsx
19206 | 07/03/2024 | 02/05/2024 | 26942.66 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07642022/medicoes/19206/planilha/60b39cebd3b04744971f13ea4250a419.xlsx
19205 | 07/03/2024 | 02/05/2024 | 66400.35 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07642022/medicoes/19205/planilha/be3f2d0819e94624b02d1512c854510f.xlsx
19204 | 18/12/2023 | 07/03/2024 | 104147.13 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07642022/medicoes/19204/planilha/716230c354ec4733add3ad5acd3af9ff.xlsx
19203 | 26/10/2023 | 28/12/2023 | 82819.91 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07642022/medicoes/19203/planilha/4e1ebc89690f44a19538df296c90820c.xlsx
19202 | 07/08/2023 | 26/10/2023 | 49881.87 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07642022/medicoes/19202/planilha/f28b254858ca4e0eb7607215fc8ce849.xlsx
19200 | 13/06/2023 | 07/08/2023 | 72043.22 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07642022/medicoes/19200/planilha/c68b2471b5fb4441950003c4d47a3072.xlsx
19199 | 03/05/2023 | 13/06/2023 | 61934.56 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07642022/medicoes/19199/planilha/30f8a9f8be7d4e249947c8b854b5ad22.xlsx
19195 | 24/02/2023 | 03/05/2023 | 83589.36 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07642022/medicoes/19195/planilha/556f74bade2e4c40bde6f1b8472456fe.xlsx
19193 | 09/01/2023 | 24/02/2023 | 103099.86 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07642022/medicoes/19193/planilha/87093b3b5b6f443392ac73964fec7dcd.xlsx

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000007642022 | Documento 08887/23 | Formiga E Freitas Construcoes E Servicos Ltda | 45080030000193 | — | 19/12/2023 | 20/12/2024 | 751052.72 | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Reforma e Ampliação da Escola Maria Marques de Sousa Tavares no Bairro Jardim Brasília no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 74002/24 | Vigência | conforme parecer técnico de engenharia | 20/12/2024 | 0
Documento 74021/24 | Valor | conforme parecer técnico de engenharia | — | -34210.65
Documento 56958/24 | Valor | Justificativa presente nas planilhas e documentos anexados em "Justificativa Técnica". | — | 18582.65
Documento 128949/23 | Vigência | CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA | 19/06/2024 | 0
Documento 87219/23 | Valor | Conforme o Parecer Técnico de Engenharia. | — | 155542.54

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
6417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 04/07/2024 | 39382.18 | GEOPB
6000 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 25/06/2024 | 26942.66 | GEOPB
5928 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 21/06/2024 | 0 | GEOPB
4215 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 09/05/2024 | 66400.35 | GEOPB
2129 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 15/03/2024 | 104147.13 | GEOPB
11767 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 28/12/2023 | 82819.91 | GEOPB
9327 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 09/11/2023 | 49881.87 | GEOPB
6609 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 25/08/2023 | 72043.22 | GEOPB
4938 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 14/07/2023 | 61934.56 | GEOPB
2581 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 02/05/2023 | 83589.36 | GEOPB
11589 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 30/12/2022 | 200000 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
6417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 05/07/2024 | 39382.18 | GEOPB
6000 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 26/06/2024 | 26942.66 | GEOPB
4215 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 10/05/2024 | 66400.35 | GEOPB
2129 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 18/03/2024 | 104147.13 | GEOPB
11767 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 29/12/2023 | 82819.91 | GEOPB
9327 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 24/11/2023 | 49881.87 | GEOPB
6609 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 29/09/2023 | 32995.79 | GEOPB
6609 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 26/09/2023 | 39047.43 | GEOPB
4938 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 19/07/2023 | 61934.56 | GEOPB
2581 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 08/05/2023 | 83589.36 | GEOPB
11589 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 03/03/2023 | 103099.86 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
11589 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA MARQUES DE SOUSA TAVARES NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7642022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 122022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | — | 103099.86 | GEOPB

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20230505448 |  | GEOPB
Documento de Finalização | SETOR DE ENGENHARIA.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07642022/arquivo/6d7775381bec4675802dbd15b7e80c6f.pdf | GEOPB
Projeto Básico | REFORMA ESCOLA MARIA MARQUES_- 01.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07642022/arquivo/32a0cfeb00a74dd79a03d0b9eb51a5c9.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | PLANILHAEXECUCAOESCOLAMARIAMARQUES.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07642022/arquivo/3130b2e3c1db4fdca80b1c5e7a800840.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | OS.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07642022/arquivo/6d49fa74e11f41849542fcc96a5829ef.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM 10.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07642022/medicoes/19207/planilha/e364722ef232400a8bc1259d7949b76e.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 09.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07642022/medicoes/19206/planilha/60b39cebd3b04744971f13ea4250a419.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 08.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07642022/medicoes/19205/planilha/be3f2d0819e94624b02d1512c854510f.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 07.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07642022/medicoes/19204/planilha/716230c354ec4733add3ad5acd3af9ff.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 06.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07642022/medicoes/19203/planilha/4e1ebc89690f44a19538df296c90820c.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 05.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07642022/medicoes/19202/planilha/f28b254858ca4e0eb7607215fc8ce849.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 04.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07642022/medicoes/19200/planilha/c68b2471b5fb4441950003c4d47a3072.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 03.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07642022/medicoes/19199/planilha/30f8a9f8be7d4e249947c8b854b5ad22.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 02.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07642022/medicoes/19195/planilha/556f74bade2e4c40bde6f1b8472456fe.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 01.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07642022/medicoes/19193/planilha/87093b3b5b6f443392ac73964fec7dcd.xlsx | GEOPB