## Planilha
Campo | Informação
Número | 06902022
Tipo | CANAL
Descrição | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Recuperação da Infraestrutura de Irrigação de Uso Comum do Perímetro Irrigado de São Gonçalo conforme Convênio FDE n 0182022 no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital
Resumo
Situação | Paralisada
Bairro
Endereço | Perímetro Irrigado de São Gonçalo
CEP | 58800-000
Início | 14/10/2022
Previsão | 08/10/2026
Finalização | —
Valor inicial | 1783579.42
Valor atual | 1783579.42
Valor pago | 1459015.8
Execução % | 0
Contratada | Nogueira & Oliveira Construcoes Ltda
CNPJ contratada | 19154188000150
Protocolo | 118831/22
Secretaria
Latitude | -6.7545000
Longitude | -38.2097000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 27/10/2026 09:45

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
5949 | INICIAL | 20/02/2025 | -6.7545000 | -38.2097000 |  | 12

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000006902022 | Documento 119475/22 | Nogueira & Oliveira Construcoes Ltda | 19154188000150 | — | 14/10/2023 | 07/10/2027 | 1783579.42 | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Recuperação da Infraestrutura de Irrigação de Uso Comum do Perímetro Irrigado de São Gonçalo conforme Convênio FDE n 0182022 no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 120020/26 | Vigência | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Recuperação da Infraestrutura de Irrigação de Uso Comum do Perímetro Irrigado de São Gonçalo conforme Convênio FDE n 0182022 no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital | 07/10/2027 | 0
Documento 128794/25 | Vigência | Contratação de empresa especializada cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para Recuperação da Infraestrutura de Irrigação de Uso Comum do Perímetro Irrigado de São Gonçalo conforme Convênio FDE n 0182022 no Município de SousaPB discriminados e quantificados nos anexos do edital | 08/10/2026 | 0
Documento 10726/25 | Vigência | Conforme justificativa técnica apresentada. | 10/10/2025 | 0
Documento 54013/24 | Vigência | CONFORME PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA. FLS 03 | 13/10/2024 | 0

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida
018/2022 | Infraestrutura de irrigação do PISG | Governo do Estado da Paraíba | 08761157000141 |  | 25/06/2022 | 25/11/2022 | 2004219.96 | 100211

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
10602 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVENIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 24/12/2025 | 56814.53 | GEOPB
9042 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVENIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 07/11/2025 | 186271.12 | GEOPB
5510 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVENIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 22/07/2025 | 153603.72 | GEOPB
4230 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVENIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 17/06/2025 | 70142.78 | GEOPB
4221 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVENIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 16/06/2025 | 18888.73 | GEOPB
2825 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVENIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 06/05/2025 | 49440.54 | GEOPB
1909 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVENIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 31/03/2025 | 72577.96 | GEOPB
996 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVENIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 28/02/2025 | 103712.88 | GEOPB
8558 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVENIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02/09/2024 | 19580 | GEOPB
6441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 22/08/2023 | 33458.81 | GEOPB
5249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 20/07/2023 | 115808.63 | GEOPB
3553 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 01/06/2023 | 99375.49 | GEOPB
2915 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 15/05/2023 | 95379.65 | GEOPB
1771 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 12/04/2023 | 114414.19 | GEOPB
475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 17/02/2023 | 103190.66 | GEOPB
37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 23/01/2023 | 81547.32 | GEOPB
10773 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 26/12/2022 | 84808.79 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
10602 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVENIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 26/12/2025 | 56814.53 | GEOPB
9042 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVENIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 10/11/2025 | 186271.12 | GEOPB
5510 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVENIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 22/07/2025 | 153603.72 | GEOPB
4230 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVENIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 26/06/2025 | 70142.78 | GEOPB
4221 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVENIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 26/06/2025 | 18888.73 | GEOPB
2825 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVENIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 08/05/2025 | 49440.54 | GEOPB
1909 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVENIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 01/04/2025 | 72577.96 | GEOPB
996 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVENIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 28/02/2025 | 103712.88 | GEOPB
8558 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVENIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 04/09/2024 | 19580 | GEOPB
6441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 22/08/2023 | 33458.81 | GEOPB
5249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 11/08/2023 | 26451.41 | GEOPB
5249 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 21/07/2023 | 89357.22 | GEOPB
3553 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 05/06/2023 | 99375.49 | GEOPB
2915 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 18/05/2023 | 95379.65 | GEOPB
1771 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 16/05/2023 | 49924.3 | GEOPB
1771 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 27/04/2023 | 8310.9 | GEOPB
1771 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 14/04/2023 | 56178.99 | GEOPB
475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 28/02/2023 | 103190.66 | GEOPB
37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 30/01/2023 | 81547.32 | GEOPB
10773 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 02/01/2023 | 84808.79 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
10773 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DA RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGACAO DE USO COMUM DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO CONFORME CONVÊNIO FDE N 0182022 NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 6902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 032022 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | — | 84808.79 | GEOPB

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20220493048 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | ARTExecucaoPB20230530612ASSINADA.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06902022/arquivo/567c5cd0b61e428d8eca88c350eebe63.pdf | GEOPB
Projeto Básico | PRANCHAS1_CANAIS DE IRRIGAÇÃO-Layout1 (1).pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06902022/arquivo/457a1ddea56c4c8baf03716f2f8f695c.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - VENCEDORA.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06902022/arquivo/a1c4e4fbdfa7496894f0a382d183399b.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | OS - Recuperação da Infraestrutura de Irrigação de Uso Comum do Perímetro Irrigado de São Gonçalo.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06902022/arquivo/13d789d60af046aaa6caa58038da9b23.pdf | GEOPB