## Planilha
Campo | Informação
Número | 04352022
Tipo | PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO
Descrição | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1030113-16/2016 discriminados e quantificados nos anexos do edital.
Resumo
Situação | Paralisada
Bairro
Endereço | Rua Raimundo Pereira de Oliveira (Trecho 01 e Trecho 02)
CEP | 58800-000
Início | 01/08/2022
Previsão | 03/12/2022
Finalização | —
Valor inicial | 576020.14
Valor atual | 576020.14
Valor pago | 408095.4
Execução % | 67.28
Contratada | Construmais Empreendimentos Ltda
CNPJ contratada | 30482972000120
Protocolo | 90653/22
Secretaria
Latitude | -6.7764000
Longitude | -38.2338000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 27/08/2026 05:30

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
5928 | INICIAL | 20/02/2025 | -6.7764000 | -38.2338000 |  | 6

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo
19414 | 13/06/2023 | 21/12/2023 | 69670.67 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04352022/medicoes/19414/planilha/0576f216abdd48018d6b45f79cb11282.xlsx
19413 | 13/12/2022 | 12/06/2023 | 100316.51 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04352022/medicoes/19413/planilha/5bb1e379b8cc42598d8d461042b26a5f.xlsx
19412 | 26/08/2022 | 12/12/2022 | 137097.39 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04352022/medicoes/19412/planilha/aa9634e979ba4a30b19f49c3348af7b2.xlsx
19390 | 15/07/2022 | 25/08/2022 | 80449.15 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04352022/medicoes/19390/planilha/3574a1418b6d485f8b30151ebfe15fa5.xlsx

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000004352022 | Documento 89397/22 | Construmais Empreendimentos Ltda | 30482972000120 | — | 03/12/2022 | 30/11/2024 | 576020.14 | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1030113-16/2016 discriminados e quantificados nos anexos do edital.

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 01963/24 | Vigência | CONFORME O PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA | 30/11/2024 | 0
Documento 16302/23 | Vigência | Conforme parecer técnico de engenharia. | 01/12/2023 | 0

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida
829741/2016 | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 00360305000104 |  | 30/05/2016 | 30/05/2023 | 850000 | 10750

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
31 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE A COMPLEMENTO DA 7 MEDICAO DA OBRA E 4 MEDICAO DE EMPRESA QUE SUBSTITUIU A ANTERIOR RELATIVO AO CONTRATO CAIXA OGU 1030113162016 SICONV SIAFI 8297412016 CONTA VINCULADA 0558.006.006471645. | 09/01/2024 | 69670.67 | GEOPB
9492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE A CONTRATO OGU 1030112922016 SICONV SIAFI 8297502016 CONTA VINCULADA 0558.006.006471653. MÊS DE NOVEMBRO2023. | 13/11/2023 | 20561.68 | GEOPB
6989 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE A COMPLEMENTO DA 6 MEDICAO DA OBRA E 3 MEDICAO DE EMPRESA QUE SUBSTITUIU A ANTERIOR RELATIVO AO CONTRATO CAIXA OGU 1030113162016 SICONV SIAFI 8297412016 CONTA VINCULADA 0558.006.006471645. | 05/09/2023 | 65081.18 | GEOPB
5338 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE A COMPLEMENTO DA 6 MEDICAO DA OBRA E 3 MEDICAO DE EMPRESA QUE SUBSTITUIU A ANTERIOR RELATIVO AO CONTRATO CAIXA OGU 1030113162016 SICONV SIAFI 8297412016 CONTA VINCULADA 0558.006.006471645. MES DE JULHO DE 2023. | 24/07/2023 | 35235.33 | GEOPB
2884 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE A COMPLEMENTO DA 5 MEDICAO DA OBRA E 2 MEDICAO DE EMPRESA QUE SUBSTITUIU A ANTERIOR RELATIVO AO CONTRATO CAIXA OGU 1030113162016 SICONV SIAFI 8297412016 CONTA VINCULADA 0558.006.006471645. MES DE MAIO DE 2023. | 10/05/2023 | 8662.93 | GEOPB
448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE A 5 MEDICAO DA OBRA E 2 MEDICAO DE EMPRESA QUE SUBSTITUIU A ANTERIOR RELATIVO AO CONTRATO CAIXA OGU 1030113162016 SICONV SIAFI 8297412016 CONTA VINCULADA 0558.006.006471645. MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 15/02/2023 | 128434.46 | GEOPB
8766 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE A 4 MEDICAO DA OBRA E 1 MEDICAO DE EMPRESA QUE SUBSTITUIU A ANTERIOR RELATIVO AO CONTRATO CAIXA OGU 1030113-162016 SICONV SIAFI 8297412016 CONTA VINCULADA 0558.006.00647164-5. MES DE OUTUBRO DE 2022. | 26/10/2022 | 80449.15 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
31 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE A COMPLEMENTO DA 7 MEDICAO DA OBRA E 4 MEDICAO DE EMPRESA QUE SUBSTITUIU A ANTERIOR RELATIVO AO CONTRATO CAIXA OGU 1030113162016 SICONV SIAFI 8297412016 CONTA VINCULADA 0558.006.006471645. | 31/01/2024 | 69670.67 | GEOPB
9492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE A CONTRATO OGU 1030112922016 SICONV SIAFI 8297502016 CONTA VINCULADA 0558.006.006471653. MÊS DE NOVEMBRO2023. | 05/12/2023 | 20561.68 | GEOPB
5338 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE A COMPLEMENTO DA 6 MEDICAO DA OBRA E 3 MEDICAO DE EMPRESA QUE SUBSTITUIU A ANTERIOR RELATIVO AO CONTRATO CAIXA OGU 1030113162016 SICONV SIAFI 8297412016 CONTA VINCULADA 0558.006.006471645. MES DE JULHO DE 2023. | 05/10/2023 | 2000 | GEOPB
6989 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE A COMPLEMENTO DA 6 MEDICAO DA OBRA E 3 MEDICAO DE EMPRESA QUE SUBSTITUIU A ANTERIOR RELATIVO AO CONTRATO CAIXA OGU 1030113162016 SICONV SIAFI 8297412016 CONTA VINCULADA 0558.006.006471645. | 04/10/2023 | 65081.18 | GEOPB
5338 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE A COMPLEMENTO DA 6 MEDICAO DA OBRA E 3 MEDICAO DE EMPRESA QUE SUBSTITUIU A ANTERIOR RELATIVO AO CONTRATO CAIXA OGU 1030113162016 SICONV SIAFI 8297412016 CONTA VINCULADA 0558.006.006471645. MES DE JULHO DE 2023. | 16/08/2023 | 33235.33 | GEOPB
2884 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE A COMPLEMENTO DA 5 MEDICAO DA OBRA E 2 MEDICAO DE EMPRESA QUE SUBSTITUIU A ANTERIOR RELATIVO AO CONTRATO CAIXA OGU 1030113162016 SICONV SIAFI 8297412016 CONTA VINCULADA 0558.006.006471645. MES DE MAIO DE 2023. | 05/06/2023 | 8662.93 | GEOPB
448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE A 5 MEDICAO DA OBRA E 2 MEDICAO DE EMPRESA QUE SUBSTITUIU A ANTERIOR RELATIVO AO CONTRATO CAIXA OGU 1030113162016 SICONV SIAFI 8297412016 CONTA VINCULADA 0558.006.006471645. MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 14/03/2023 | 128434.46 | GEOPB
8766 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE A 4 MEDICAO DA OBRA E 1 MEDICAO DE EMPRESA QUE SUBSTITUIU A ANTERIOR RELATIVO AO CONTRATO CAIXA OGU 1030113-162016 SICONV SIAFI 8297412016 CONTA VINCULADA 0558.006.00647164-5. MES DE OUTUBRO DE 2022. | 22/11/2022 | 80449.15 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20220458834 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | ARTExecucao.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04352022/arquivo/dcd5dd9a7baa436d98835037393894e2.pdf | GEOPB
Projeto Básico | ProjetoBasico.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04352022/arquivo/24e938d002cd4c7788d0a77e72508a54.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | Planilha Vencedora.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04352022/arquivo/75e679c37649449ebc10e103c85bba39.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | OS pavimentação 1030113.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04352022/arquivo/2406d5d80c8546d39bdc305dff8a1322.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | bm.04.CR1030.113.16 3.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04352022/medicoes/19414/planilha/0576f216abdd48018d6b45f79cb11282.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | bm.03.CR1030.113.16 3.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04352022/medicoes/19413/planilha/5bb1e379b8cc42598d8d461042b26a5f.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | bm.02.CR1030.113.16 3.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04352022/medicoes/19412/planilha/aa9634e979ba4a30b19f49c3348af7b2.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | bm.01.CR1030.113.16.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/04352022/medicoes/19390/planilha/3574a1418b6d485f8b30151ebfe15fa5.xlsx | GEOPB