## Planilha
Campo | Informação
Número | 06882021
Tipo | ESCOLA
Descrição | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Construção de uma Escola, com 4 salas, no Núcleo Habitacional II, Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos ANEXOS deste edital
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | Rua Projetada, s/n - Nucleo Habitacional II
CEP | 58800-000
Início | 10/11/2021
Previsão | 21/12/2023
Finalização | 15/08/2023
Valor inicial | 648279.25
Valor atual | 751811.6
Valor pago | 708593.34
Execução % | 94.25
Contratada | Construtora J. Galdino EIRELI
CNPJ contratada | 20227311000103
Protocolo | 54531/22
Secretaria
Latitude | -6.8245000
Longitude | -38.2645000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 26/10/2026 18:45

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
5887 | FINAL | 19/02/2025 | -6.8245000 | -38.2645000 |  | 6
5860 | INICIAL | 19/02/2025 | -6.8245000 | -38.2645000 |  | 6

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo
19201 | 06/05/2023 | 31/05/2023 | 59609.38 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06882021/medicoes/19201/planilha/cd6e2c52ef36414a91c13c01d58e4511.xlsx
19197 | 14/03/2023 | 05/05/2023 | 86344.37 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06882021/medicoes/19197/planilha/4dac96868e3c45aaa13883910447e0ab.xlsx
19141 | 08/10/2022 | 13/03/2023 | 225026.06 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06882021/medicoes/19141/planilha/102f0839fbb94c9b934198ff5227e270.xlsx
19137 | 22/07/2022 | 07/10/2022 | 97820.32 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06882021/medicoes/19137/planilha/a6f09519548946ddb5ecf4688d232ab8.xlsx
19133 | 24/05/2022 | 21/07/2022 | 162912.75 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06882021/medicoes/19133/planilha/0a229c659dbf453a930611d4dd7b8b6f.xlsx
19126 | 22/01/2022 | 23/05/2022 | 76880.46 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06882021/medicoes/19126/planilha/9ac7ef801e554edfb80dbb3b0d192bde.xlsx

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000006882021 | Documento 101878/21 | Construtora J. Galdino EIRELI | 20227311000103 | — | 05/11/2022 | 21/12/2023 | 751811.6 | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para Construção de uma Escola, com 4 salas, no Núcleo Habitacional II, Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos ANEXOS deste edital

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 52669/23 | Valor | Conforme parecer técnico de engenharia. | — | 103532.35
Documento 118811/22 | Vigência | Conforme em anexo | 21/12/2023 | 0

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida
543/2019 | Construção de unidade escolar com 4 salas para o município | Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia da Paraiba | 08778250000169 |  | 26/12/2019 | 26/12/2022 | 900467.68 | 0

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
6406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS NO NuCLEO HABITACIONAL II MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 6882021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 082021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 18/08/2023 | 59609.38 | GEOPB
2916 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS NO NuCLEO HABITACIONAL II MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 6882021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 082021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 15/05/2023 | 86344.37 | GEOPB
1217 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS NO NuCLEO HABITACIONAL II MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 6882021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 082021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 20/03/2023 | 225026.06 | GEOPB
8253 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS NO NuCLEO HABITACIONAL II MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 6882021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 082021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 13/10/2022 | 97820.32 | GEOPB
6428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS NO NuCLEO HABITACIONAL II MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 6882021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 082021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 12/08/2022 | 162912.75 | GEOPB
4123 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS NO NuCLEO HABITACIONAL II MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 6882021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 082021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 02/06/2022 | 76880.46 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
6406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS NO NuCLEO HABITACIONAL II MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 6882021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 082021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 30/08/2023 | 59609.38 | GEOPB
2916 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS NO NuCLEO HABITACIONAL II MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 6882021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 082021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 16/05/2023 | 86344.37 | GEOPB
1217 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS NO NuCLEO HABITACIONAL II MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 6882021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 082021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 22/03/2023 | 225026.06 | GEOPB
8253 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS NO NuCLEO HABITACIONAL II MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 6882021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 082021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 03/01/2023 | 11759.94 | GEOPB
8253 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS NO NuCLEO HABITACIONAL II MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 6882021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 082021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 18/10/2022 | 86060.38 | GEOPB
6428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS NO NuCLEO HABITACIONAL II MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 6882021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 082021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 12/08/2022 | 162912.75 | GEOPB
4123 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS NO NuCLEO HABITACIONAL II MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 6882021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 082021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 07/06/2022 | 76880.46 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
8253 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS NO NuCLEO HABITACIONAL II MUNICIPIO DE SOUSAPB CONFORME CONTRATO N 6882021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 082021 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | — | 11759.94 | GEOPB

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20220440275 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | ArtExecucao.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06882021/arquivo/058ba2fc174641169671f3833b17aa34.pdf | GEOPB
Documento de Finalização | Termo de recebimento Escola Nucleo II.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06882021/arquivo/33414bbcd93f4403ac438904e4ec8eed.pdf | GEOPB
Projeto Básico | Projeto Escola Nucleo 2.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06882021/arquivo/775ac1080b0846e4bac6b3a543b9e8c6.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | PlanilhaVencedora.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06882021/arquivo/e83008fab0f34f8eab1d5f9702c25a33.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | OD Escola nucleo.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06882021/arquivo/9a89e5261c284b81a5e9d396731b7691.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | 6º BM Escola Nucleo II (FINAL).xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06882021/medicoes/19201/planilha/cd6e2c52ef36414a91c13c01d58e4511.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | 5º BM Escola Nucleo II.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06882021/medicoes/19197/planilha/4dac96868e3c45aaa13883910447e0ab.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | 4º BM Escola Nucleo II.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06882021/medicoes/19141/planilha/102f0839fbb94c9b934198ff5227e270.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | 3º BM Escola Nucleo II Ok.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06882021/medicoes/19137/planilha/a6f09519548946ddb5ecf4688d232ab8.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | 2º BM Escola Nucleo II.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06882021/medicoes/19133/planilha/0a229c659dbf453a930611d4dd7b8b6f.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | 1º BM Escola Nucleo II.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06882021/medicoes/19126/planilha/9ac7ef801e554edfb80dbb3b0d192bde.xlsx | GEOPB