## Planilha
Campo | Informação
Número | 00902022
Tipo | PAVIMENTAÇÃO ASFALTO
Descrição | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, em diversas ruas do Município de Sousa/PB, conforme Plano de Ação 09032021-009256.
Resumo
Situação | Finalizada Administrativa ou Judicialmente
Bairro
Endereço | Av. Monsenhor Vicente de Freitas
CEP
Início | 27/01/2022
Previsão | 27/03/2023
Finalização | 07/10/2022
Valor inicial | 2700589.15
Valor atual | 224520
Valor pago | 84838.79
Execução % | 75.9
Contratada | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CNPJ contratada | 20721561000197
Protocolo | 24439/22
Secretaria
Latitude | -6.7534000
Longitude | -38.2398000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 27/08/2026 05:45

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
5977 | FINAL | 21/02/2025 | -6.7534000 | -38.2398000 |  | 4
5976 | INICIAL | 21/02/2025 | -6.7534000 | -38.2398000 |  | 2

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo
19489 | 02/09/2022 | 21/09/2022 | 85561.68 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00902022/medicoes/19489/planilha/73b0240644624cae9cca358fdd7a0524.xlsx
19488 | 16/03/2022 | 01/09/2022 | 67103.9 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00902022/medicoes/19488/planilha/db0fd9bb1f5b4ab080878a2657e03edd.xlsx
19487 | 28/01/2022 | 15/03/2022 | 17734.89 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00902022/medicoes/19487/planilha/ae6626555bfa40cab729eeb9dbfdce03.xlsx

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000001902022 | Documento 26204/22 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 20721561000197 | — | 31/12/2022 | 31/12/2022 | 224520 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE BRITA EM PÓ, BRITA EM CASCALHO, BRITA N° 19 E PEDRA DE PARALELEPÍPEDO GRANÍTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
7540 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DA REQUALIFICACAO E AMPLIACAO DA AVENIDA MONSENHOR VICENTE DE FREITAS CONFORME CONTRATO N 0902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 122021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PLANO DE ACAO 09032021-009256 CONTA BANCARIA CAIXA ECONOMICA 672.013-0. | 23/09/2022 | 0 | GEOPB
7203 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DA REQUALIFICACAO E AMPLIACAO DA AVENIDA MONSENHOR VICENTE DE FREITAS CONFORME CONTRATO N 0902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 122021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PLANO DE ACAO 09032021-009256 CONTA BANCARIA CAIXA ECONOMICA 672.013-0. | 12/09/2022 | 67103.9 | GEOPB
7185 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DA REQUALIFICACAO E AMPLIACAO DA AVENIDA MONSENHOR VICENTE DE FREITAS CONFORME CONTRATO N 0902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 122021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PLANO DE ACAO 09032021-009256 CONTA BANCARIA CAIXA ECONOMICA 672.013-0. | 09/09/2022 | 0 | GEOPB
7051 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DA REQUALIFICACAO E AMPLIACAO DA AVENIDA MONSENHOR VICENTE DE FREITAS CONFORME CONTRATO N 0902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 122021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PLANO DE ACAO 09032021-009256 CONTA BANCARIA CAIXA ECONOMICA 672.013-0. | 01/09/2022 | 0 | GEOPB
6390 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DA REQUALIFICACAO E AMPLIACAO DA AVENIDA MONSENHOR VICENTE DE FREITAS CONFORME CONTRATO N 0902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 122021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PLANO DE ACAO 09032021-009256 CONTA BANCARIA CAIXA ECONOMICA 672.013-0. | 15/08/2022 | 17734.89 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
7203 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DA REQUALIFICACAO E AMPLIACAO DA AVENIDA MONSENHOR VICENTE DE FREITAS CONFORME CONTRATO N 0902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 122021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PLANO DE ACAO 09032021-009256 CONTA BANCARIA CAIXA ECONOMICA 672.013-0. | 22/09/2022 | 67103.9 | GEOPB
6390 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DA REQUALIFICACAO E AMPLIACAO DA AVENIDA MONSENHOR VICENTE DE FREITAS CONFORME CONTRATO N 0902022 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 122021 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PLANO DE ACAO 09032021-009256 CONTA BANCARIA CAIXA ECONOMICA 672.013-0. | 31/08/2022 | 17734.89 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20220426356 |  | GEOPB
Documento de Finalização | 30 - TERMO RESCISÃO CONTRATO.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00902022/arquivo/074a1847aeb14634b3a59fbe38f0a36b.pdf | GEOPB
Projeto Básico | projeto.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00902022/arquivo/6e59f6cac5c94886ade76e85cdd1562c.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | Planilha.vencedora.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00902022/arquivo/c6634403ba9743b1aea3a14195f7a6bd.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | 21 - contrato 090-22.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00902022/arquivo/b5a85b8f2ae847919a20cb68dcb4624c.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00902022/medicoes/19489/planilha/73b0240644624cae9cca358fdd7a0524.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 02 - Duplicação.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00902022/medicoes/19488/planilha/db0fd9bb1f5b4ab080878a2657e03edd.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 01 - Duplicação.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/00902022/medicoes/19487/planilha/ae6626555bfa40cab729eeb9dbfdce03.xlsx | GEOPB