## Planilha
Campo | Informação
Número | 06412021
Tipo | PAVIMENTAÇÃO ASFALTO
Descrição | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, em diversas ruas do Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital.
Resumo
Situação | Finalizada Administrativa ou Judicialmente
Bairro
Endereço | Diversas Ruas
CEP
Início | 06/10/2021
Previsão | 05/12/2022
Finalização | 24/10/2023
Valor inicial | 6960954.2
Valor atual | 7656689.62
Valor pago | 1803923.05
Execução % | 24.36
Contratada | Niemaia Construcoes Ltda - Me
CNPJ contratada | 10641065000170
Protocolo | 06001/22
Secretaria
Latitude | -6.7701000
Longitude | -38.2230000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 28/10/2026 18:30

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
5970 | FINAL | 21/02/2025 | -6.7701000 | -38.2230000 |  | 5
5969 | INICIAL | 21/02/2025 | -6.7701000 | -38.2230000 |  | 2

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo
19473 | 16/09/2022 | 09/08/2023 | 35891.04 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06412021/medicoes/19473/planilha/7163cf7f9d6e4604b24018a0fd8b4f58.xlsx
19472 | 29/04/2022 | 15/09/2022 | 966035.49 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06412021/medicoes/19472/planilha/36587d6ea727448c8d16aef71f58a2e0.xlsx
19471 | 23/02/2022 | 28/04/2022 | 228456.14 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06412021/medicoes/19471/planilha/2a18eca81b6e423f81c989959b191625.xlsx
19470 | 26/01/2022 | 22/02/2022 | 226632.5 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06412021/medicoes/19470/planilha/95dff2980a3a4b6c9063893878689c66.xlsx
19469 | 06/10/2021 | 25/01/2022 | 408102.91 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06412021/medicoes/19469/planilha/a0141513ffb64be3a025229b5caa65cb.xlsx

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000006412021 | Documento 102743/21 | Niemaia Construcoes Ltda - Me | 10641065000170 | — | 05/12/2022 | 05/12/2023 | 7656689.62 | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, em diversas ruas do Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital.

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Processo 05298/23 | Vigência | Conforme nota técnica encaminhada, acerca de serviços executados a serem medidos e pagos por esta edilidade. | 05/12/2023 | 0
Processo 08785/22 | Valor | Conforme em anexo | — | 696095.42

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
6440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA STTRANS CONFORME CONTRATO N 6412021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 052021. | 22/08/2023 | 35891.04 | GEOPB
9235 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA STTRANS CONFORME CONTRATO N 6412021 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 052021 COMPLEMENTO AO EMPENHO 7341. | 09/11/2022 | 100000 | GEOPB
7341 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6412021 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 052021. | 16/09/2022 | 866035.49 | GEOPB
3094 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6412021 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 052021. | 28/04/2022 | 228456.14 | GEOPB
996 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA STTRANS CONFORME CONTRATO N 6412021 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 052021. | 21/02/2022 | 226632.5 | GEOPB
229 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA STTRANS CONFORME CONTRATO N 6412021 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 052021. | 25/01/2022 | 408102.91 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
6440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA STTRANS CONFORME CONTRATO N 6412021 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 052021. | 25/10/2023 | 35891.04 | GEOPB
9235 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA STTRANS CONFORME CONTRATO N 6412021 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 052021 COMPLEMENTO AO EMPENHO 7341. | 04/01/2023 | 40000 | GEOPB
9235 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA STTRANS CONFORME CONTRATO N 6412021 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 052021 COMPLEMENTO AO EMPENHO 7341. | 11/11/2022 | 60000 | GEOPB
7341 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6412021 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 052021. | 11/10/2022 | 300000 | GEOPB
7341 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6412021 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 052021. | 23/09/2022 | 504840.46 | GEOPB
3094 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6412021 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 052021. | 29/04/2022 | 228456.14 | GEOPB
996 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA STTRANS CONFORME CONTRATO N 6412021 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 052021. | 28/02/2022 | 226632.5 | GEOPB
229 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA STTRANS CONFORME CONTRATO N 6412021 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 052021. | 27/01/2022 | 408102.91 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
9235 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA STTRANS CONFORME CONTRATO N 6412021 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 052021 COMPLEMENTO AO EMPENHO 7341. | — | 40000 | GEOPB
7341 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 6412021 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 052021. | — | 61195.03 | GEOPB

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20210412522 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | ART.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06412021/arquivo/e5a46642a99e4e16a41d9ec3ec5310bc.pdf | GEOPB
Documento de Finalização | TERMO DE RESCISÃO.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06412021/arquivo/49b7b69e65d34077972d0456ea40a731.pdf | GEOPB
Projeto Básico | Projeto.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06412021/arquivo/dabb17ac2e7e4d178e6b696ad14e574f.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | planilha.vencedora - asfalto 641.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06412021/arquivo/bd25a26e94fb4a189ce75ea099606772.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | CONTRATO - PMS - PJ 641-2021 ret.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06412021/arquivo/0bcf88bd2ffe4f28b2a42093631f1ca9.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM 05 - asfalto 641.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06412021/medicoes/19473/planilha/7163cf7f9d6e4604b24018a0fd8b4f58.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 04 - asfalto 641.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06412021/medicoes/19472/planilha/36587d6ea727448c8d16aef71f58a2e0.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 03 - asfalto 641.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06412021/medicoes/19471/planilha/2a18eca81b6e423f81c989959b191625.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 02 - asfalto 641.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06412021/medicoes/19470/planilha/95dff2980a3a4b6c9063893878689c66.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 01 - asfalto 641.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/06412021/medicoes/19469/planilha/a0141513ffb64be3a025229b5caa65cb.xlsx | GEOPB