## Planilha
Campo | Informação
Número | 07002023
Tipo | OUTRAS
Descrição | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para o FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÕES AÉREAS DE 112,5 KVA EM COMPLEXOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital.
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | RUA JOSEFA ESTRELA DE OLIVEIRA, RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ, RODOVIA BR 230
CEP | 58800-000
Início | 28/11/2023
Previsão | 28/11/2024
Finalização | 31/12/2024
Valor inicial | 295914.57
Valor atual | 322714.77
Valor pago | 301987.23
Execução % | 100
Contratada | Cesna Construcoes E Servicos em Geral Ltda.
CNPJ contratada | 24510984000119
Protocolo | 13914/24
Secretaria
Latitude | -6.7710000
Longitude | -38.2286000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 27/08/2026 06:30

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
5905 | FINAL | 19/02/2025 | -6.7710000 | -38.2286000 |  | 3
5904 | INICIAL | 19/02/2025 | -6.7710000 | -38.2286000 |  | 3

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000007002023 | Documento 00756/24 | Cesna Construcoes E Servicos em Geral Ltda. | 24510984000119 | — | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 322714.77 | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para o FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÕES AÉREAS DE 112,5 KVA EM COMPLEXOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital.

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 124929/24 | Valor | Conforme parecer técnico de engenharia | — | 26800.2

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
10999 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUBESTACOES AEREAS DE 1125 KVA EM COMPLEXOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7002023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 12/11/2024 | 51090.7 | GEOPB
5636 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUBESTACOES AEREAS DE 1125 KVA EM COMPLEXOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7002023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 14/06/2024 | 51090.7 | GEOPB
2962 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUBESTACOES AEREAS DE 1125 KVA EM COMPLEXOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7002023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 09/04/2024 | 116313.2 | GEOPB
785 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUBESTACOES AEREAS DE 1125 KVA EM COMPLEXOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7002023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 08/02/2024 | 83492.63 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
10999 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 MEDICAO DO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUBESTACOES AEREAS DE 1125 KVA EM COMPLEXOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7002023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 29/11/2024 | 51090.7 | GEOPB
5636 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUBESTACOES AEREAS DE 1125 KVA EM COMPLEXOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7002023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 17/06/2024 | 51090.7 | GEOPB
2962 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUBESTACOES AEREAS DE 1125 KVA EM COMPLEXOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7002023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 10/04/2024 | 116313.2 | GEOPB
785 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUBESTACOES AEREAS DE 1125 KVA EM COMPLEXOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7002023 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 062023 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 09/02/2024 | 83492.63 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | PB20240588876 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | ART Projeto Subestação.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07002023/arquivo/5b8fefdb99b540e196baf5121dd4de25.pdf | GEOPB
Documento de Finalização | TERMO DE RECEBIMENTO SUBSESTAÇÕES EDUCAÇÃO.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07002023/arquivo/0968c9bac4794fae80d66a6a3fbd1444.pdf | GEOPB
Projeto Básico | projeto.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07002023/arquivo/db1c878f642c4176aea18291ce7eb187.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | Planilha Subestação Educação - Etapa01 - R1_19.05.2023.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07002023/arquivo/5b560341c3034227bbe8bd8763f13855.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | 23 - ORDEM DE SERVIÇO.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07002023/arquivo/096271cd660f4a41b40ffb25198879c5.pdf | GEOPB