## Planilha
Campo | Informação
Número | 07232023
Tipo | GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES
Descrição | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Construção de Quadra Poliesportiva no Perímetro Irrigado de São Gonçalo, Núcleo III, no Município de Sousa/PB.
Resumo
Situação | Finalizada Administrativa ou Judicialmente
Bairro
Endereço | Rua Projetada, S/N - Núcleo Habitacional III, Distrito de São Gonçalo
CEP | 58814-973
Início | 22/01/2024
Previsão | 17/12/2025
Finalização | 22/05/2025
Valor inicial | 686912.33
Valor atual | 686912.33
Valor pago | 91986.34
Execução % | 13.39
Contratada | I & R Engenharia Ltda
CNPJ contratada | 48391652000120
Protocolo | 94362/24
Secretaria
Latitude | -6.8047000
Longitude | -38.2463000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 27/08/2026 07:00

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
6572 | FINAL | 30/05/2025 | -6.8047000 | -38.2463000 |  | 3
5761 | INICIAL | 16/02/2025 | -6.8045000 | -38.2463000 |  | 4

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo
18792 | 18/12/2023 | 01/08/2024 | 91986.34 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07232023/medicoes/18792/planilha/6ed9cedc3ff24f8aa298295ce115745e.xlsx

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000007322023 | Documento 30888/24 | I & R Engenharia Ltda | 48391652000120 | — | 18/12/2024 | 17/12/2025 | 686912.33 | Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global para a Construção de Quadra Poliesportiva no Perímetro Irrigado de São Gonçalo, Núcleo III, no Município de Sousa/PB.

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 138422/24 | Vigência | Conforme Parecer técnico de engenharia | 17/12/2025 | 0

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
7826 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO NUCLEO III NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7322023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 072023 A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 13/08/2024 | 91986.34 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
7826 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO NUCLEO III NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7322023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 072023 A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 30/08/2024 | 26986.34 | GEOPB
7826 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO NUCLEO III NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7322023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 072023 A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 26/08/2024 | 20000 | GEOPB
7826 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO NUCLEO III NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 7322023 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 072023 A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 14/08/2024 | 45000 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20230555017 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | ART_Projeto_Ginasio_Nucleo_3.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07232023/arquivo/5cf9a04b7c0848d581615edf0f0e61da.pdf | GEOPB
Documento de Finalização | Rescisão - Concorrência 07-2023.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07232023/arquivo/ca67b2210455497788fea47a0174cfea.pdf | GEOPB
Projeto Básico | projetoGinasio.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07232023/arquivo/9e754dc4a46c42438effc0051ee6e6f2.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | Planilha vencedora Quadra Nucleo 3_Construtora.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07232023/arquivo/22bf56a801f54cbf9e55ee609d15b0ab.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | O_S_Ginasio_Nucleo_III.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07232023/arquivo/09037dfdb2a345abbe4d256adec80c71.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM 01_Quadra Nucleo 3_BMA PMS.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/07232023/medicoes/18792/planilha/6ed9cedc3ff24f8aa298295ce115745e.xlsx | GEOPB