## Planilha
Campo | Informação
Número | 05192024
Tipo | CRECHE
Descrição | Contratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, REALIZAÇÃO DE REFORMA DA CRECHE PROINFANCIA, TIPO B, IDELZUITE PIRES DE SÁ, NO BAIRRO JARDIM BRASILIA, NO MUNICIPIO DE SOUSA PB
Resumo
Situação | Finalizada por conclusão de construção
Bairro
Endereço | RUA MARIA HERMÍNIA, S/N, Bairro: JARDIM BRASÍLIA
CEP | 58808-110
Início | 05/11/2024
Previsão | 05/11/2025
Finalização | 26/02/2026
Valor inicial | 352170.25
Valor atual | 352170.25
Valor pago | 282360.26
Execução % | 100
Contratada | Compacto Construcoes E Servicos Eireli
CNPJ contratada | 09545520000154
Protocolo | 48885/25
Secretaria
Latitude | -6.7700000
Longitude | -38.2400000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 26/10/2026 20:45

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
8127 | FINAL | 26/02/2026 | -6.7700000 | -38.2400000 |  | 9
7082 | INICIAL | 28/08/2025 | -6.7700000 | -38.2400000 |  | 3

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000005192024 | Documento 12059/25 | Compacto Construcoes E Servicos Eireli | 09545520000154 | — | 05/11/2025 | 28/02/2026 | 352170.25 | Contratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, REALIZAÇÃO DE REFORMA DA CRECHE PROINFANCIA, TIPO B, IDELZUITE PIRES DE SÁ, NO BAIRRO JARDIM BRASILIA, NO MUNICIPIO DE SOUSA PB

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 140012/25 | Vigência | Contratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, REALIZAÇÃO DE REFORMA DA CRECHE PROINFANCIA, TIPO B, IDELZUITE PIRES DE SÁ, NO BAIRRO JARDIM BRASILIA, NO MUNICIPIO DE SOUSA PB | 28/02/2026 | 0

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DA REFORMA DA CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA CONFORME CONTRATO N 5192024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 092024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 27/01/2026 | 103673.95 | GEOPB
8151 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 10/10/2025 | 30093.57 | GEOPB
6512 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 22/08/2025 | 5134.02 | GEOPB
6118 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DA REFORMA DA CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA CONFORME CONTRATO N 5192024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 092024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 07/08/2025 | 52830.27 | GEOPB
5028 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DA REFORMA DA CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA CONFORME CONTRATO N 5192024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 092024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 04/07/2025 | 50619.43 | GEOPB
4102 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DA REFORMA DA CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA CONFORME CONTRATO N 5192024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 092024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 12/06/2025 | 40009.02 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DA REFORMA DA CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA CONFORME CONTRATO N 5192024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 092024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 29/01/2026 | 103673.95 | GEOPB
8151 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 14/10/2025 | 30093.57 | GEOPB
6512 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO B NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 5342022 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 022022 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 26/08/2025 | 5134.02 | GEOPB
6118 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DA REFORMA DA CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA CONFORME CONTRATO N 5192024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 092024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 11/08/2025 | 52830.27 | GEOPB
5028 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DA REFORMA DA CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA CONFORME CONTRATO N 5192024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 092024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 07/07/2025 | 50619.43 | GEOPB
4102 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DA REFORMA DA CRECHE IDELZUITE PIRES DE SA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA CONFORME CONTRATO N 5192024 ORIUNDO DA CONCORRENCIA 092024 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 13/06/2025 | 40009.02 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20250704297 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | PB20250704297.dc3ZW.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05192024/arquivo/170c7ae33ada42e795071b3d426b8884.pdf | GEOPB
Documento de Finalização | Termo de Recebimento de Obra - Creche Jardim Brasilia.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05192024/arquivo/b2af059052d842658ffef671a0bcdebd.pdf | GEOPB
Projeto Básico | MVC-B-ARQ-FOR-GER0-11_R04.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05192024/arquivo/5e6536b925c2491db856b1e0a8462c9e.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | 352.170,25.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05192024/arquivo/e6d482fbc2f74eae89ebc84787b285da.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | os (1).pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/05192024/arquivo/d788e9823dd146a6b26855ff096c945d.pdf | GEOPB