## Planilha
Campo | Informação
Número | 02142025
Tipo | PSF
Descrição | Contratação de empresa especializada para a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde ESF I Alto do Cruzeiro, conforme Proposta nº 05626.6970001/23-005
Resumo
Situação | Paralisada
Bairro
Endereço | RUA FRANCISCA CELESTE SANTOS
CEP | 58806-120
Início | 28/05/2025
Previsão | 28/05/2026
Finalização | —
Valor inicial | 465200
Valor atual | 511256.99
Valor pago | 0
Execução % | 0
Contratada | Projetcons Engenharia E Arquitetura Ltda
CNPJ contratada | 34016448000115
Protocolo | 133324/25
Secretaria
Latitude | -6.7500000
Longitude | -38.2400000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 27/10/2026 08:30

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
7887 | INICIAL | 15/01/2026 | -6.7500000 | -38.2400000 |  | 1

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000002142025 | Documento 77427/25 | Projetcons Engenharia E Arquitetura Ltda | 34016448000115 | — | 06/06/2026 | 24/11/2026 | 511256.99 | Contratação de empresa especializada para a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde ESF I Alto do Cruzeiro, conforme Proposta nº 05626.6970001/23-005

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 117436/26 | Vigência | Contratação de empresa especializada para a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde ESF I Alto do Cruzeiro, conforme Proposta nº 05626.6970001/23-005 | 24/11/2026 | 0
Documento 98863/26 | Vigência | Conclusao . | 24/11/2026 | 0
Documento 84308/26 | Valor | Adequações confome nota tecnica. | — | 46056.99
Documento 62365/26 | Vigência | Contratação de empresa especializada para a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde ESF I Alto do Cruzeiro, conforme Proposta nº 05626.6970001/23-005 | 28/07/2026 | 0

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20250729066 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | ART_SOUSA (1).pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02142025/arquivo/31656110055f4233a62e055f6c2df570.pdf | GEOPB
Projeto Básico | PSF ALTO DO CRUZEIRO V_01 PRANCHA 1-3 (2).pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02142025/arquivo/037d8dcd4fd94be29e7e1d19da557ece.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | planilha vencedora.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02142025/arquivo/5a6863362fca4333ab9f70e9aa6189ae.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | contrato (1).pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02142025/arquivo/240992fa6b4b402ea4d64d2d9a385a12.pdf | GEOPB