## Planilha
Campo | Informação
Número | 02432026
Tipo | OUTRAS
Descrição | Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Campo de Futebol Gerlanildo Linhares da Silva, localizado no Centro Social Urbano CSU, destinado à Escola Municipal Chico Mendes e à comunidade local, neste Município de Sousa/PB
Resumo
Situação | Em Execução Normal
Bairro
Endereço | Rua Antonio Assis da Costa, Bairro José Lins do Rego, Sousa PB
CEP | 58800-000
Início | 04/05/2026
Previsão | 05/05/2027
Finalização | —
Valor inicial | 1570000
Valor atual | 1882992.36
Valor pago | 514486.04
Execução % | 27.32
Contratada | ID CONSTRUTORA LTDA
CNPJ contratada | 44105908000135
Protocolo | 89257/26
Secretaria
Latitude | -6.7700000
Longitude | -38.2300000
Fonte | GEOPB
Sincronizado em | 27/10/2026 11:15

## Planilha
ID | Tipo | Data do evento | Latitude | Longitude | KML | Quantidade de fotos
9132 | INICIAL | 30/07/2026 | -6.7700000 | -38.2300000 |  | 1

## Planilha
ID | Início | Fim | Valor | Execução % | Descrição | Arquivo
31495 | 21/07/2026 | 19/08/2026 | 110208.42 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02432026/medicoes/31495/planilha/902a390a4c7443c580d1aee7524634d7.xlsx
30810 | 04/05/2026 | 20/07/2026 | 236197.58 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02432026/medicoes/30810/planilha/e25bd75660814edc9cb8c64c366352ce.xlsx
30807 | 04/05/2026 | 20/07/2026 | 168080.04 | 0 |  | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02432026/medicoes/30807/planilha/b3d5539a7f66457895ffa5396c2d5b19.xlsx

## Planilha
Número | Protocolo | Contratado | CNPJ | Início | Término original | Término atual | Valor | Objeto
000002432026 | Documento 62445/26 | ID CONSTRUTORA LTDA | 44105908000135 | — | 05/05/2027 | 05/05/2027 | 1882992.36 | Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção do Campo de Futebol Gerlanildo Linhares da Silva, localizado no Centro Social Urbano CSU, destinado à Escola Municipal Chico Mendes e à comunidade local, neste Município de Sousa/PB

## Planilha
Protocolo | Tipo | Justificativa | Término | Valor alterado
Documento 84708/26 | Valor | Em anexo. | — | 312992.36

## Planilha
Número | Objeto | Concedente | CNPJ | Interveniente | Assinatura | Término | Valor | Contrapartida

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
9335 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL GERLANILDO LINHARES DA SILVA LOCALIZADO NO ANTIGO CENTRO SOCIAL URBANO CSU DESTINDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA CHICO MENDES E A COMUNIDADE LOCAL NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 2432026 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 012026 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 09/10/2026 | 194624.32 | GEOPB
9338 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DO TERMO ATIVIDO DA OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL GERLANILDO LINHARES DA SILVA LOCALIZADO NO ANTIGO CENTRO SOCIAL URBANO CSU DESTINDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA CHICO MENDES E A COMUNIDADE LOCAL NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 2432026 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 012026 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 09/10/2026 | 69671.4 | GEOPB
7849 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL GERLANILDO LINHARES DA SILVA LOCALIZADO NO ANTIGO CENTRO SOCIAL URBANO CSU DESTINDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA CHICO MENDES E A COMUNIDADE LOCAL NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 2432026 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 012026 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 26/08/2026 | 110208.42 | GEOPB
6592 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL GERLANILDO LINHARES DA SILVA LOCALIZADO NO ANTIGO CENTRO SOCIAL URBANO CSU DESTINDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA CHICO MENDES E A COMUNIDADE LOCAL NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 2432026 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 012026 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 23/07/2026 | 168080.04 | GEOPB
6593 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DO TERMO ADITIVO DA OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL GERLANILDO LINHARES DA SILVA LOCALIZADO NO ANTIGO CENTRO SOCIAL URBANO CSU DESTINDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA CHICO MENDES E A COMUNIDADE LOCAL NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 2432026 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 012026 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 23/07/2026 | 236197.58 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte
7849 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL GERLANILDO LINHARES DA SILVA LOCALIZADO NO ANTIGO CENTRO SOCIAL URBANO CSU DESTINDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA CHICO MENDES E A COMUNIDADE LOCAL NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 2432026 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 012026 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 21/09/2026 | 110208.42 | GEOPB
6593 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DO TERMO ADITIVO DA OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL GERLANILDO LINHARES DA SILVA LOCALIZADO NO ANTIGO CENTRO SOCIAL URBANO CSU DESTINDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA CHICO MENDES E A COMUNIDADE LOCAL NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 2432026 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 012026 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 06/08/2026 | 236197.58 | GEOPB
6592 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL GERLANILDO LINHARES DA SILVA LOCALIZADO NO ANTIGO CENTRO SOCIAL URBANO CSU DESTINDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA CHICO MENDES E A COMUNIDADE LOCAL NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO N 2432026 ORIUNDO DA CONCORRENCIA N 012026 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 24/07/2026 | 168080.04 | GEOPB

## Planilha
Número | Descrição | Data | Valor | Fonte

## Planilha
Tipo | Título | URL | Fonte
Documento de Responsabilidade Técnica | ART*-*PB20260825953 |  | GEOPB
Declaração de Acessibilidade | ART DE EXECUCAO CSU SOUSA (1).pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02432026/arquivo/ffb07959d3c94185916338bc40bdc1d6.pdf | GEOPB
Projeto Básico | CAMPO CSU - PRANCHA 2-3 - PLANTA BAIXA - assinada.pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02432026/arquivo/ebe1c7b3a6b045db86d62bd3931c70d3.pdf | GEOPB
Planilha Contratada | PLANILHA EM EXCEL CSU READEQUADA SOUSA 001.2026 (1).xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02432026/arquivo/89a5fd04c97242419d275388575b5fbc.xlsx | GEOPB
Ordem de Serviço | ORDEM DE SERVICO CSU SOUSA (1).pdf | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02432026/arquivo/0f26d926738a48f38bf91b39c7655539.pdf | GEOPB
Planilha de Medição | BM 02 CAMPO CSU - 19.08.26 (1).xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02432026/medicoes/31495/planilha/902a390a4c7443c580d1aee7524634d7.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 01 CAMPO CSU ADITIVO - 20.07.26.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02432026/medicoes/30810/planilha/e25bd75660814edc9cb8c64c366352ce.xlsx | GEOPB
Planilha de Medição | BM 01 CAMPO CSU - 23.07.26.xlsx | https://download.tce.pb.gov.br/geopb/797/obras/02432026/medicoes/30807/planilha/b3d5539a7f66457895ffa5396c2d5b19.xlsx | GEOPB